## ORÇAMENTO
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA - MG
ANEXO A1 - PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: |  |  | LOCAL: |  |  |  | DATA:
INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS |  |  | DIVERSOS
MUNICÍPIO |  |  | DATA BASE: |  |  |  | BDI: | BDI
ANDRELÂNDIA - MG |  |  | SETOP 10/2021 E SINAPI 11/2021 (NÃO DESONERADO) |  |  |  |  | 1
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | CUSTO UNIT. SEM BDI (R$) | CUSTO UNIT. COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID | 1
2 |  | DEMOLIÇÃO
2.1 | RO-42282 | REMOÇÃO DE MATA-BURRO | UNID | 70
2.2 | MERCADO | TRANSPORTE DE MATA-BURROS COM CAMINHÃO CARROCERIA | UNDXKM | 1050
3 |  | MATA-BURROS (H=1,00 M)
3.1 |  | INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS
3.1.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 602
3.1.1.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 428.75
3.1.2 |  | EXECUÇÃO
3.1.2.1 | ED-49645 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 378
3.1.2.2 | ED-49780 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 74.1552
3.1.2.3 | MERCADO | TRANSPORTE DE MATA-BURROS COM CAMINHÃO CARROCERIA | UNDXKM | 525
3.1.2.4 | MERCADO | INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS EM TRILHO METÁLICO (EXCETO FORNECIMENTO) | UNID | 35
3.2 |  | DRENAGEM
3.2.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 112
3.2.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 112
3.2.3 | ED-48675 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM | M | 140
3.2.4 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 102.109
4 |  | MATA-BURROS (H=1,50 M)
4.1 |  | INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS
4.1.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.1.1.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 854
4.1.1.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 428.75
4.1.2 |  | EXECUÇÃO
4.1.2.1 | ED-49645 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 567
4.1.2.2 | ED-49780 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 105.0532
4.1.2.3 | MERCADO | TRANSPORTE DE MATA-BURROS COM CAMINHÃO CARROCERIA | UNDXKM | 525
4.1.2.4 | MERCADO | INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS EM TRILHO METÁLICO (EXCETO FORNECIMENTO) | UNID | 35
4.2 |  | DRENAGEM
4.2.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 168
4.2.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 112
4.2.3 | ED-48675 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM | M | 140
4.2.4 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 158.109
[6 empty] | VALOR TOTAL: | 0
___________________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________________
EMPRESA LICITANTE |  |  |  | Responsável Técnico
Nome:
CREA-MG:

## MEM. CÁLCULO
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA - MG
ANEXO E - MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: |  |  | LOCAL: |  |  | DATA:
INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS |  |  | DIVERSOS |  |  | 2022-01-17
MUNICÍPIO |  |  | DATA BASE: |  |  | BDI:
ANDRELÂNDIA - MG |  |  | SETOP 10/2021 E SINAPI 11/2021 (NÃO DESONERADO) |  |  | 23%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | MEMORIAL DE CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID | 1 | 1
2 |  | DEMOLIÇÃO
2.1 | RO-42282 | REMOÇÃO DE MATA-BURRO | UNID | 70 | 70
2.2 | MERCADO | TRANSPORTE DE MATA-BURROS COM CAMINHÃO CARROCERIA | UNDXKM | 1050 | 70*15
3 |  | MATA-BURROS (H=1,00 M)
3.1 |  | INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS
3.1.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 602 | 17,2*35
3.1.1.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 428.75 | 3,5*3,5*35
3.1.2 |  | EXECUÇÃO
3.1.2.1 | ED-49645 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 378 | 5,4*2*1*35
3.1.2.2 | ED-49780 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 74.1552 | 2*0,8828*1,2*35
3.1.2.3 | MERCADO | TRANSPORTE DE MATA-BURROS COM CAMINHÃO CARROCERIA | UNDXKM | 525 | 35*15
3.1.2.4 | MERCADO | INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS EM TRILHO METÁLICO (EXCETO FORNECIMENTO) | UNID | 35 | 35
3.2 |  | DRENAGEM
3.2.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 112 | (0,8*4*1)*35
3.2.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 112 | (0,8*4)*35
3.2.3 | ED-48675 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM | M | 140 | 4*35
3.2.4 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 102.109 | 112,00-(3,14*0,15*0,15*140)
4 |  | MATA-BURROS (H=1,50 M)
4.1 |  | INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS
4.1.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.1.1.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 854 | 24,4*35
4.1.1.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 428.75 | 3,5*3,5*35
4.1.2 |  | EXECUÇÃO
4.1.2.1 | ED-49645 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 567 | 5,4*2*1,5*35
4.1.2.2 | ED-49780 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 105.0532 | 2*0,8828*1,7*35
4.1.2.3 | MERCADO | TRANSPORTE DE MATA-BURROS COM CAMINHÃO CARROCERIA | UNDXKM | 525 | 35*15
4.1.2.4 | MERCADO | INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS EM TRILHO METÁLICO (EXCETO FORNECIMENTO) | UNID | 35 | 35
4.2 |  | DRENAGEM
4.2.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 168 | (0,8*4*1,5)*35
4.2.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 112 | (0,8*4)*35
4.2.3 | ED-48675 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM | M | 140 | 4*35
4.2.4 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 158.109 | 168,00-(3,14*0,15*0,15*4*35)
___________________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Andrelândia |  |  |  | Responsável Técnico
Francisco Carlos Rivelli |  |  |  | Pedro Giovanni Vieira Vidal
Prefeito Municipal |  |  |  | Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D

## CRONOGRAMA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA - MG
ANEXO B1 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | [6 empty] | LOCAL: |  |  |  | DATA:
INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS | [6 empty] | DIVERSOS |  |  |  | 0
MUNICÍPIO | [6 empty] | DATA BASE: |  |  |  | BDI:
ANDRELÂNDIA - MG | [6 empty] | SETOP 10/2021 E SINAPI 11/2021 (NÃO DESONERADO) |  |  |  | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO / FINANCEIRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0!
0 | bar: SETOP 10/2021 E SINAPI 11/2021 (NÃO DESONERADO) 6 to 0% 10
2 | DEMOLIÇÃO | #DIV/0!
0 | bar: SETOP 10/2021 E SINAPI 11/2021 (NÃO DESONERADO) 6 to 0% 10
3 | MATA-BURROS (H=1,00 M) | #DIV/0!
0 | bar: SETOP 10/2021 E SINAPI 11/2021 (NÃO DESONERADO) 6 to 0% 10
4 | MATA-BURROS (H=1,50 M) | #DIV/0!
0 | bar: SETOP 10/2021 E SINAPI 11/2021 (NÃO DESONERADO) 6 to 0% 10
| FÍSICO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_________________________________________________________ |  |  | SETOP 10/2021 E SINAPI 11/2021 (NÃO DESONERADO) 7: _________________________________________________________
EMPRESA LICITANTE |  |  | SETOP 10/2021 E SINAPI 11/2021 (NÃO DESONERADO) 7: Responsável Técnico
Nome:
CREA-MG: